Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия №25

Проект

«Школьный Музей»

Сроки реализации: 2010-2014 гг.

Автор проекта:

заместитель директора по УМР

Корнеева А.Б.

Реализация:

учитель истории и обществознания,

Фоменко Т.В.

Благовещенск

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Обоснование актуальности инновационного проекта

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

Поэтому в основных  политико-правовых  документах  образовательной  политики  России – в Национальной  доктрине  образования  до 2025 года  и  в  Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", в  числе  главных  приоритетов  выделяется  потребность общества  в  воспитании  граждан  правового,  демократического  государства,  уважающих  права  и  свободы  личности,  являющихся  носителями  гуманистических  ценностных  ориентаций,  обладающих  высокой  духовно-нравственной  культурой.

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.

В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий включены личностные, метапредметные и предметные результаты.

Речь идет, таким образом, о необходимости воспитания в школе Гражданина в самом высоком смысле этого слова.

Гражданско-патриотическое воспитание – является одним из направлений образовательной  политики как государственной, так и общественной, в области воспитания подрастающих поколений.

Школьный музей, безусловно, можно отнести к одному из замечательных феноменов отечественной культуры и образования. В рамках общешкольного проекта «вторая жизнь кабинета» на базе кабинета истории было решено создать музейную комнату и как следствие основать школьный музей.

За годы своего существования музейной комнаты были достигнуты значительные результаты, школой был накоплен достаточно богатый опыт краеведческой работы.

В 2004 году были собраны первые экспонаты, дополненные исследовательской работой Малышева Максима «Триумфальная арка» и началась исследовательско-поисковая работа, появились первые краеведческие работы, заседания, конференции по материалам. Первые активисты стали проводить уроки мужества, а у классных руководителей появилась прекрасная возможность воспользоваться папками для тематических беседы, экскурсий и т.д.

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея. Участвуя в поисково-собирательной работе, учащиеся постоянно соприкасаются с историей войны, города,  школы  независимо от того, какую тему они изучают.

Но в последнее время возникает  проблема: как сделать краеведческую, исследовательско - поисковую работу в школе более интересной и привлекательной для современного подростка.

Школьный музей позволяет максимально приблизить историю родного края к учащимся через различные формы организации познавательной деятельности. Например, формирования фондов музея, поисковую и исследовательскую работу, участие в экспедициях по сбору материалов и т.д. И это еще один важнейший элемент стимулирования познавательной активности и развития интереса к истории родного края и истории в целом. Школьный музей позволяет максимально приблизить историю родного края к учащимся через различные формы организации познавательной деятельности. Например, формирования фондов музея, поисковую и исследовательскую работу, участие в экспедициях по сбору материалов и т.д. И это еще один важнейший элемент стимулирования познавательной активности и развития интереса к истории родного края и истории в целом.

1.2. Цель и задачи проекта:

Цель проекта: Модернизация традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению интереса учащихся к краеведческой работе  посредством преобразования в школьный музей.

Задачи проекта:

- Создание школьного музея.

- Обучение  учащихся школы проектной и исследовательско-поисковой деятельности.

- Ввести в действие работу музейного актива по организации им и проведению конференции

- Провести школьный конкурс ученических проектов.

1.3.Сроки реализации проекта: 2012-2054 учебный год.

-1 этап – подготовительный – сентябрь;

1.Разработка нормативных документов.

2.Работа по обобщению имеющегося материала и создание мультимедийной продукции  посвящённой  65 – летию открытия школы № 1.

-2 этап – практический – октябрь – май;

1. Создание проектной и исследовательско-поисковой группы и обучение  учащихся проектной деятельности.

2. Оформление документов.

3.Расширение и обновление экспозиций, пополнение фонда музея.

4.Проведение экскурсионно-лекторской и массовой работы для обучающихся, учителей и родителей.

5. Организация презентации школьного музея.

-3 этап – обобщающий – сентябрь – октябрь 2015 г.

1.Анализ результатов и корректировка проекта

2.Обобщение опыта работы

Участники проекта: учащиеся 5-10 классов, родители, педагогический коллектив и администрация школы.

1.4.Содержание деятельности:

| Этапы реализации инновационного проекта | Содержание деятельности | Промежуточный результат инновационной деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Подготовительный сентябрь 2012 года Цель: Формирование документальной базы Основные задачи этапа и направления деятельности: 1.Собрать и проанализировать информацию о создании и деятельности школьных музеев; 2.Разработать и создать проект «Школьный музей »; 3.Приступить к исследовательско-поисковой работе; 4.Привлечь внимание общественности к проекту. | 1.Изучение нормативно-правовой базы и научно- методической литературы по данной проблеме. 2.Изучение опыта работы школьных музеев. 3.Изучение современных материалов о работе музея. 4.Разработка проекта «Школьный музе»; 5.Проведение семинаров, собраний с педагогическим коллективом и родительской общественностью. | -Нормативные документы и специальная литература, методические разработки; -Работа по обобщению имеющегося материала - Сотрудничество с родительским комитетом - Исследовательско-поисковая работа «Я исследователь» |  |
| 2 этап Практический октябрь – май Цель: Создание проекта Основные задачи этапа и направления деятельности: 1.Создать проект школьного музея. 2.Обучить учащихся школы проектной и исследовательско-поисковой и исследовательско-поисковой деятельности. 3.Организовать презентацию школьного музея. | содержание деятельности | сроки | исполнитель |
|  | 1.Создание Совета музея. | 1 неделя октябрь | Зам.директора по УМР Корнеева А.Б. |
|  | 2.Создание проектной группы | 2 неделя октябрь | Учитель истории и обществознания Фоменко Т.В. |
|  | 3. Проведение занятий-практикумов по обучению учащихся методу проектов и исследовательско-поисковой работе. | 3 неделя октябрь | Фоменко Т.В. |
|  | 4.Проведение индивидуальных и групповых консультаций | 4 неделя октября | Фоменко Т.В. |
|  | 5. Оказание методической помощи учащимся в выборе тематики работ. | ноябрь декабрь | Фоменко Т.В. |
|  | 6. Создание банка данных. | декабрь | Фоменко Т.В. |
|  | 7.Создание презентаций. | декабрь январь | Учащиеся |
|  | 8.Подготовка проекта | декабрь | Фоменко Т.В. |
|  | 9.Определение модели музея; | 3-4 неделя декабря | Совет музея |
|  | 10.Создание новых экспозиций | 1- 2 неделя января | Проектная группа школьного музея |
|  | 11.Разработка экскурсий | 3-4 неделя января | Проектная группа школьного музея |
|  | 12.Размещение материалов школьного музея на сайте школы | 1-2 неделя февраля | Фоменко Т.В. |
|  | 13.Пополнение музея фактическим материалом; | 3-4 неделя февраля | Проектная группа школьного музея |
|  | 14.Размещение лучших ученических проектов на Web-странице школы | 1-2 неделя марта | Зам.директора по УМР Корнеева А.Б. |
|  | 15.Использование возможностей музея на данном этапе (уроки, виртуальные экскурсии). | 3-4 неделя марта | Учителя предметники, классные руководители |
|  | 16.Подготовка мультимедиа-презентации школьного музея | 1-2 неделя апреля | Фоменко Т.В. Фоменко Т.В. |
|  | 17.Создание информационных буклетов о музее | 3-4 неделя апреля | Проектная группа школьного музея |
|  | 18.использование музея как образовательной среды | 1-2 неделя мая | Учителя предметники, классные руководители |
|  | 19.Презентация музея на ежегодной итоговой конференции школьного коллектива | 3-4 неделя мая | Проектная группа школьного музея |
| 3 этап Обобщающий сентябрь – октябрь 2015г. Цель: Обобщение и распространение опыта создания и использования школьного музея. | 1.Анализ результатов и корректировка проекта | сентябрь | Проектная группа школьного музея |
|  | 2.Обобщение опыта работы | сентябрь | Зам.директора по УМР Корнеева А.Б. |
|  | 3.Проведение семинара для общественности «Школьный музей XXI века» | октябрь | Совет музея |

1.5.Методы реализации проекта:

- анализ педагогической, психологической, методической литературы по теме проекта;

- изучение современных образовательных  технологий;

- словесный;

- проектирование;

- проблемно-поисковый;

- исследовательско – поисковый;

- стимулирование и мотивация интереса к проекту;

- наблюдение за практикой учебно-воспитательной деятельности в школе;

- социологические опросы, анкетирование, тестирование.

- индивидуальные и групповые консультации;

- обобщение и анализ опыта работы;

2. РЕСУРСНАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

| Наименование | Ресурсная база |
| --- | --- |
| 1. Нормативно-правовая | - Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989, ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1; - Конституция Российской Федерации; - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; - ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ» от 10.01.2003 N 15-ФЗ - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; - Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 - План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.», принятая постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795, - Закон РФ «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); - Приоритетные направления развития российского образования, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 09.12.2004, протокол № 47, раздел I; - Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (до 2016 г.), принятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р; - Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ); - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ); - Закон РФ «О дополнительном образовании» от 12.07. 2001 г.; - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений» - Закон «Об образовании» в Сахалинской области (от 30.04.2004 N 497); - Положение о школьном музее |
| 2. Мотивационная | - Осуществление исследовательско – поисковой деятельности, знания и умения, полученные в результате создания школьного музея |
| 3. Организационная | - Формирование социального заказа на воспитание компетентностного школьника в условиях краеведческой деятельности; - Программирование образовательно–воспитательного процесса; |
| 4. Научно-методическая | - Проект - Дополнительная образовательная программа «Школьный музей»; - Программа дополнительного образования «Я исследователь», «Одаренный ребёнок» - Методические разработки занятий, тематических виртуальных выставок; - Сценарии уроков мужества, экскурсий. |
| 5. Информационная | - Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / под ред. АПН СССР Г.И. Щукиной. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / под ред. АПН СССР Г.И. Щукиной. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с. - Богуславский С.Р. Школьный музей-клуб: Книга для учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1989. - Борисов Н.С., Дранишников В.В., Иванов П.В., Кацюба Д.В. Методика историко-краеведческой работы в школе /Под ред. Н. С. Борисова. – М., 1982. - Документальные памятники в школьных музеях: выявление, учет, использование. Учебное пособие для студентов вузов. \И.А.Альтман, А.А.Курносов, В.Е.Туманов и др.; Под ред. С.О. Шмидта.-М.:1988. - Доценко Н.В. Музей как центр работы с детьми // Музеи – центры координации краеведческой работы. Материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся 29 августа 2001 г. И посвященной 110-летию Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 286-287. - Доценко Н.В. Музей как центр работы с детьми // Музеи – центры координации краеведческой работы. Материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся 29 августа 2001 г. И посвященной 110-летию Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 286-287. - Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. - Музей и школа: Пособие для учителей /Под общ. ред. Т.А. Кудриной. – М., 1985. - Новоселова А.С. Зобачева Р.Д. Музейная педагогика как средство саморазвития личности.– Пермь, 2000. - Новые методы и технологии в школьном дополнительном дополнительном образовании. -М.,1998. - Огоновская А.С. Актуализация личности учащихся средствами музейной педагогигки.// Автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Екатеринбург, 2007. - Основы экскурсоведения: Учебное пособие /Под ред. Б.В. Емельянова. – М., 1985. - Решетников Н.И. Школьный музей и краеведческая работа //Вестник детско-юношеского туризма в России, 1993. – № 5-6. - Сергеев И. С. и Сергеев В. И. Краеведческая работа в школе. (Из опыта работы) / И. С. Сергеев и В. И. Сергеев. – М.: Просвещение, 1974. – 80 с. - Туманов В.Е. Школьные музеи // Преподавание истории в школе. – 2003. – №2. – С. 75. - Школьные музеи. Из опыта работы /Под ред. В.Н. Столетова, М.П. Кашина. – М., 1977. - Школьные музеи. Из опыта работы /Сост. А.Е. Сейненский. – М., 1977. - Школьные музеи. Сб. документов. -М., 1987. - Шляхтина Л.Ф.; Фокин С.В. Основы музейного дела: Учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. - СПб.,2000. - Элькин Г. К., Огризко 3. А. Школьный музей: Пособие для учителей. – М., 1972. - Интернет поддержка сайта всероссийского объединения школьных музеев в Интернете «Стоик»: www.npstoik.ru |
| 6. Материально-техническая | - Проектор и экран; - Архив школьного музея, - Результаты поисково-исследовательской деятельности школьников (мультимедийные презентации, доклады), - Музейные экспонаты и мини-выставки, - Технические средства оснащения (компьютер, видеокамера, фотоаппарат), - Выход в сеть Internet. |
| 7. Кадровая | - Руководитель школьного музея, клубных объединенений - Учителя – предметники, Классные руководители |

3. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И МЕХАНИЗМЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

| Наименование риска | Анализ причин его возникновения | Механизмы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствие руководителя музея | Отсутствие поддержки в этом вопросе со стороны администрации. | Проведение обучающих семинаров поддержка и внимание в этой проблеме администрации; система материального стимулирования. Установление доплат и надбавок за организацию работы со школьными музеями |
| 2. Отсутствие мотивации у учащихся в занятии краеведческой, исследовательско – поисковой работой | Отсутствие системы работы в этом направлении в учебном заведении. | -Активизация деятельности объединения, пропаганда краеведческой, исследовательско – поисковой работой, создание ситуации успеха. |
| 3. Отсутствие мотивации у педагогов в | Отсутствие системы работы в этом направлении в учебном заведении. | -Материальное стимулирование (например, ежегодные гранты или денежные поощрения музеям – победителям в конкурсе музеев ОУ и пр. |
| 4.Отсутствие финансирования музея. | -Отсутствие спонсоров. -Недофинансирование по статьям на пополнение материальной базы, обеспечивающей учебно-воспитательный процесс -Нехватка помещений. -Старение компьютерной техники. | -Привлечение средств из внебюджетных источников. -Получение дополнительных средств финансирования. |
| 5. Взаимодействие с социальными партнёрами | Нарушение связей по субъективным и объективным причинам | Укрепление связей за счёт создания и реализации программ взаимовыгодного сотрудничества |

4.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ

Школа уже имеет определенный опыт управления краеведческой работой. Руководит этим направлением деятельности Совет музея, в состав которого входят не только члены педагогического коллектива и учащиеся школы, но и родители, и представители социума.

Для реализации проекта в школе есть главное: положительная мотивация педагогического коллектива, 63% которого прошли подготовку по программе курсовой подготовки «Информационные технологии в образовательном процессе», богатый опыт краеведческой работы и наличие музея.

5.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Сохранение краеведческого направления как основного в воспитательной работе школы и повышение уровня интереса школьников к интеллектуальному труду.

- Разработка модели гражданско-патриотического, социального воспитания учащихся на основе деятельности школьного музея.

- Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему творческого участия в деятельности музея.

- Повышение эффективности работы ОУ.

- Организация взаимодействия ОУ с музеями  в целях создания единого воспитательного и образовательного пространства.

- Освоение учащимися приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности.

- Расширение возможностей школьных музеев за счет социального партнерства с музеями других образовательных учреждений, городским музеем, образовательными учреждениями, советом ветеранов, творческими союзами и другими организациями.

- Расширение информационного пространства деятельности школьного музея путем сотрудничества с образовательными учреждениями,  отделом образования и культуры.

- Создание электронной базы о наиболее ценных экспонатах школьных музеев.

- Презентация итоговых материалов проекта в интернете и СМИ.

6.КРИИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- Позитивная динамика в общественном признании образовательного и воспитательного потенциала школьных музеев.

- Рост интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране.

- Рост числа детей, посещающих школьные музеи, использующих фонды музея для подготовки рефератов, творческих работ, заданий по предметам школьной программы.

- Рост количества учителей, использующих возможности музея для проведения уроков по программе школьных предметов, классных часов, других  мероприятий воспитательного характера.

- Повышение профессионализма руководителей школьных музеев (степень участия специалистов школьных музеев в научно-просветительских мероприятиях района, города, проведение мероприятий на базе своего музея для обмена опытом работы).

- Достижение учащимися своего личностного успеха в музейном деле.

- Повышение эффективности взаимодействия школьных музеев с государственными музеями Сахалинской области методом повышения коммуникативной культуры

7.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- Создание образовательно-воспитательной среды учащихся, учителей и родителей, группы  единомышленников, установление партнерских связей с другими музеями и обмен опытом.

- Успешная социализация подростков через деятельностные  методы организации педагогического процесса.

- Возможность делать выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными, позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей.

- Данный проект может быть реализован не только в нашей школе, но и в любой другой, где есть заинтересованность краеведческой работой и творчество.

- Материалы проекта могут использоваться для расширения дополнительного образования учащихся, при создании новых школьных музеев, а также в качестве дополнительного информационного источника при подготовке учебных занятий.